## META대표SF추진 Mater Plan2021125
Ver. 20201125 |  | 메타바이오메드 대표 스마트공장 제조핵심기술개발사업구축 추진일정표
[7 empty] | 기간 강조 표시: | 27 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [5 empty] | % 완료(계획 초과)
업체명 | 과제 | 세부활동 | 계획 시작 | 계획 기간 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 2019년 | [25 empty] | 2020년 1/4 | [12 empty] | 2020년 2/4 | [12 empty] | 2020년 3/4 | [12 empty] | 2020년 4/4 | [13 empty] | 2021년
[8 empty] | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  |  |  | 2월 |  |  |  | 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 1월
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
비젠트로 (ERP대개체) | 프로젝트 착수(Define)
착수준비
| 대표고객협의체 구성 | 대표 고객협의체 구성 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
| 업무범위 정의 | 업무범위 정의 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
| WBS정의 | WBS정의 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
| 수행환경 구축 | 작업환경구축 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
|  | H/W,O/S 설치 | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
|  | S/W 설치 / DataBase 설치 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
|  | ERP설치 (개발 or 운영) | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
| 계획 수립 | 일정계획수립 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
|  | 프로젝트 조직편성 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
| 계획 확정 | 프로젝트 계획검토 및 승인획득 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
|  | 교육계획 검토 및 승인획득 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
|  | 착수점검실시 | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
현황 및 요구분석(Measure)
| uniERP 적용업무분석 | 업무분석을 위한 각 조직별 Interview일정 수립 | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
|  | Interview 진행 (영업,구매,생산,품질,회계,원가등) | 10 | 4 | 10 | 3 | 100%
|  | 현행 업무프로세스분석 및 요구사항 정의 (물류/일반관리) | 10 | 4 | 10 | 3 | 100%
| 1차 교육수행(개념교육) | ERP 개념 및 uniERP 시스템 소개 | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
|  | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 품질) Overview | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) Overview | 8 | 1 | 8 | 1 | 100%
| 기준정보 분석 | 물류/일반관리 기준정보 분석 | 6 | 3 | 6 | 3 | 100%
| 1차 교육수행(모듈별 교육) | Conf./기준정보 | 10 | 3 | 10 | 2 | 100%
|  | 물류관리1 - 영업관리, 구매관리 | 10 | 3 | 11 | 2 | 100%
|  | 물류관리2 - 생산관리, 품질관리, 재고관리 | 10 | 3 | 11 | 2 | 100%
|  | 일반관리 (인사/급여, 회계, 원가) | 10 | 3 | 12 | 1 | 100%
| 1차 모듈별 GAP 대응방안수립 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 품질) | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여. 회계, 원가) | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
| 연관시스템 IF 분석 (MES, WMS) | 연관시스템 IF 항목정의 (MES, WMS) | 6 | 4 | 6 | 7 | 100%
패키지시뮬레이션(Analysis)
기준정보 정의 및 기초 데이터 정리 입력
| 공통기준정보정의 | 기준 정보 양식 제공 및 설명 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
|  | 자료 입력 | 11 | 4 | 11 | 4 | 100%
|  | 입력자료 확인 및 보완 | 13 | 2 | 13 | 2 | 100%
| 모듈별 관리기준 등록 및 확인 | 기준 정보 양식 제공 및 설명 | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
|  | 기준정보자료정리(품목/수불유형확정) | 11 | 1 | 11 | 1 | 100%
|  | 자료 입력 | 12 | 4 | 12 | 4 | 100%
|  | 입력자료 확인 및 보완 | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%
고객검증 (프로토타이핑)
| uniERP 프로토타이핑 검증 - 2차 교육 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 품질) | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
| 2차 모듈별 GAP 대응방안수립 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 품질) | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
| 신규프로세스정의 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 품질) | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
| 중간보고 | 중간보고 준비(발표회 자료 준비) | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
|  | 중간보고 | 15 | 1 | 15 | 1 | 100%
설계-커스터마이징 프로그램(Define)
| 데이터베이스 설계 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 재고) | 12 | 8 | 12 | 8 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 12 | 8 | 12 | 8 | 100%
|  | IF 데이터베이스 설계 (MES, WMS) | 12 | 8 | 12 | 8 | 100%
| 프로그램 설계 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 재고) | 13 | 10 | 13 | 10 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 13 | 10 | 13 | 10 | 100%
|  | IF 프로그램 설계 (MES, WMS) | 13 | 10 | 13 | 10 | 100%
개발-커스터마이징 프로그램(Optimizing)
| 프로그램 코딩 및 단위테스트 | 물류관리(영업, 구매, 재고, 생산, 재고) | 14 | 12 | 14 | 12 | 100%
|  | 일반관리(인사/급여,회계,원가) | 14 | 12 | 14 | 12 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | IF 프로그램 개발 (MES, WMS) | 14 | 12 | 14 | 12 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | 테스트 결과 수정 보완 | 14 | 12 | 14 | 12 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
| 테스트실시 | 통합테스트 실시 | 23 | 3 | 23 | 3 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | 통합테스트 실시 결과 반영 | 23 | 3 | 23 | 3 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
구현(Optimizing) | bar: 7월 1 to 7월 3
| 시범가동 | 시범가동 계획수립 | 26 | 1 | 26 | 1 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | 시범가동 준비 | 26 | 1 | 26 | 1 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | 시범가동전 교육(미진한 부문 위주) | 26 | 1 | 26 | 1 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
|  | 시범적용 | 27 | 5 | 27 | 5 | 100% | bar: 7월 1 to 7월 3
| 본가동 | 사전준비(결산점검회의 및 기말재고 등록) | 30 | 2 | 30 | 2 | 100%
|  | 기초등록자료 점검(회계결산 월/기말자료) | 31 | 1 | 31 | 1 | 100%
|  | 본가동 | 32 | 8 | 32 | 8 | 100%
| 결산확인 | ERP 매입, 매출, 생산, 수불 결산결과 검증 및 확인작업 | 35 | 2 | 35 | 2 | 100%
|  | 결산결과 최종 검토 | 35 | 6 | 35 | 5 | 100%
|  | 안정화 지원 | 36 | 43 | 36 | 32 | 74%
| 프로젝트완료 | 산출물정리 | 39 | 45 | 39 | 32 | 71%
| 프로젝트완료보고 | 프로젝트 완료보고 준비 | 39 | 1 | 39 | 1 | 100%
|  | 프로젝트 완료보고회 실시 | 39 | 1 | 39 | 1 | 100%
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 24 | 4 | 24 | 8 | 100%
|  | 최종 완료 보고 | 75 | 4 |  |  | 0%
삼미정보시스템 (문서디지털) | 착수보고 | Kickoff | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
| 개발환경구성 | Test H/W 구성 | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
| 시스템분석 | 기존수기문서분석 | 5 | 12 | 14 | 22 | 100%
|  | 업무프로세스분석 | 5 | 11 | 14 | 22 | 100%
|  | 업무프로세스분석 - Data I/F | 5 | 11 | 66 | 8 | 50%
| 시스템설계 | DB설계 | 20 | 6 | 21 | 19 | 100%
|  | DB설계(Data I/F) | 20 | 6 | 66 | 8 | 50%
|  | 아키텍쳐설계 | 16 | 7 | 16 | 9 | 100%
|  | 화면설계 | 17 | 10 | 22 | 14 | 100%
|  | 화면설계 - Data I/F 적용 | 17 | 10 | 66 | 8 | 50%
| 개발 | 관리자 모드 UI 개발 | 36 | 26 | 36 | 26 | 100%
|  | User Management | 49 | 4 | 49 | 4 | 100%
|  | Product Management | 51 | 4 | 51 | 4 | 100%
|  | Attribute Management | 53 | 4 | 53 | 4 | 100%
|  | Template Management | 36 | 26 | 36 | 27 | 100%
|  | Document Management | 54 | 8 | 58 | 7 | 100%
|  | Settings | 62 | 2 | 64 | 5 | 100%
|  | 관리자 모드 UI 수정 | 65 | 6 | 65 | 6 | 100%
|  | Template & Editor | 65 | 6 | 65 | 6 | 100%
|  | 작업자 모드 UI 개발 | 60 | 6 | 62 | 7 | 100%
|  | Document Viewer | 60 | 6 | 60 | 9 | 100%
|  | Data Interface 적용 및 개발 | 49 | 12 | 66 | 8 | 42%
|  | User Management | 49 | 12 | 66 | 8 | 100%
|  | Product Management | 49 | 12 | 66 | 8 | 50%
|  | Attribute Management | 49 | 12 | 66 | 8 | 20%
|  | Template Management | 49 | 12 | 66 | 8 | 20%
|  | Document Management | 49 | 12 | 66 | 8 | 20%
| H/W설치 | 현장단말기 납품 - Kiosk | 62 | 8 | 65 | 4 | 100%
|  | 현장단말기 납품 - Tablet | 62 | 8 | 62 | 3 | 100%
|  | 현장단말기 설치 | 62 | 8 | 65 | 4 | 100%
| 테스트 | 단위테스트 | 62 | 7 | 59 | 10 | 90%
|  | 단위테스트 - 사용자, 제품, 속성관리 | 59 | 4 | 59 | 4 | 100%
|  | 단위테스트 - 템플릿 관리 | 59 | 4 | 59 | 4 | 100%
|  | 단위테스트 - 문서 | 68 | 3 | 68 | 6 | 70%
|  | 전체 기능 테스트(I/F 제외) | 68 | 3 | 71 | 4 | 50%
| 기술이전 | 통합테스트 | 68 | 7 |  |  | 0%
|  | 사용자 및 운영자 교육 | 69 | 6 |  |  | 0%
| 종료 | 검수 및 완료보고 | 75 | 1 |  |  | 0%
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 26 | 1 | 26 | 1 | 100%
|  | 최종 완료 보고 | 75 | 1 |  |  | 0%
시그너스 (POP) | 프로젝트 계획 | 수행 계획서 | 29 | 3 | 30 | 3 | 100%
|  | WBS 작성 | 29 | 2 | 30 | 2 | 100%
| 프로젝트 수행 | 분석(요구사항, 기능정의, 기능 Gap 분석) | 63 | 1 | 63 | 1 | 100%
|  | 설계(Table, ERD, Message Set 정의, Class 설계) | 63 | 3 | 63 | 3 | 100%
|  | 기능 개발(Frame, POP 기능 개발) | 66 | 7 | 65 | 3 | 30%
| Test | 단위 테스트 | 72 | 2 |  |  | 0%
|  | 통합 테스트 | 73 | 1 |  |  | 0%
|  | 시스템 연동 테스트 | 66 | 9 |  |  | 0%
| 완료보고 | 완료 보고(매뉴얼 작성, 인수인계) | 74 | 1 |  |  | 0%
|  | 최종 완료 보고 | 74 | 1 |  |  | 0%
시그너스 (IIOT/ 설비예지보전) | 실시간 운전 모니터링용 통합 연동 플랫폼 개발 | 브레이딩 컨트롤러 운전 정보 데이터 단계별 기능 설계 | 5 | 8 | 5 | 14 | 100%
|  | 브레이딩 컨트로러 운전 정보 데이터 수집 모듈 설계 | 10 | 16 | 10 | 16 | 100%
|  | 운전 정보 데이터 수집 모듈 제작 | 28 | 25 | 28 | 32 | 100%
|  | IoT 센서 통합 모듈과 연계 | 28 | 25 | 28 | 39 | 100%
|  | IoT 센서 통합 모듈 Test | 45 | 4 | 45 | 4 | 100%
|  | 통합 연동 플랫폼 Test | 53 | 20 | 53 | 20 | 88%
| 품질불량 예측진단 및 공정 효율화 시스템 개발 | 브레이딩 예측 진단 요소 도출 및 유효한 센서 결정 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | 센서데이터 수집/전송 모듈 설계 | 16 | 10 | 16 | 10 | 100%
|  | 데이터 수집/저장 및 관리 기능 | 53 | 4 | 53 | 14 | 95%
|  | 운전 및 장애 패턴을 기반으로 예측 모형 수립 (데이터 축적) | 28 | 34 | 28 | 37 | 90%
|  | 예지 보전 진단 시나리오 구현 | 53 | 17 | 53 | 14 | 93%
| TBM & CBM 종합예방정비 시스템 개발 | 변수 결정 | 53 | 9 | 53 | 14 | 100%
|  | DB 구성 | 53 | 12 | 53 | 14 | 100%
| 연계 통합 패키징 개발 | 브레이딩 설비 운전모니터링/예지보전 기술 통합 Test | 58 | 12 | 58 | 12 | 80%
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 24 | 4 | 24 | 4 | 100%
|  | 최종 완료 보고 | 75 | 4 |  |  | 0%
Studio 3S (WMS/ 이동로봇) | WMS | WMS 서버 구축 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100%
|  | 프로세스 정의 | 9 | 7 | 8 | 66 | 80%
|  | 기준정보 구축 | 15 | 6 | 15 | 46 | 100%
|  | 프로그램 설계/개발 | 24 | 16 | 24 | 50 | 70%
|  | 1차년도 완료보고서 작성 | 24 | 4 | 24 | 8 | 100%
|  | 인터페이스 설계/개발 | 28 | 16 | 28 | 46 | 70%
|  | 시험가동/디버깅 | 44 | 16 | 53 | 21 | 50%
|  | 운영이관/교육 | 60 | 10 | 60 | 14 | 30%
| 로봇자동화 | AGV QR 코드 설치 | 17 | 4 | 17 | 4 | 100%
|  | AGV 네트워크 구축 | 17 | 4 | 17 | 4 | 100%
|  | 주행 시험 1차 | 18 | 4 | 18 | 4 | 100%
|  | 프로세스 정의 | 22 | 12 | 22 | 52 | 80%
|  | 입출고 작업장 설계/구축 | 34 | 6 | 27 | 47 | 90%
|  | 프로그램 설계/개발 | 40 | 12 | 40 | 34 | 85%
|  | 인터페이스 설계/개발 | 52 | 10 | 53 | 21 | 90%
|  | 주행 시험 2차 | 56 | 8 | 56 | 13 | 100%
|  | 선반 설치 | 62 | 4 | 58 | 11 | 90%
|  | 시험가동/디버깅 | 66 | 8 | 58 | 11 | 40%
|  | 운영이관/교육 | 74 | 4 |  |  | 0%
|  | 2차년도 완료보고서 작성 | 75 | 4 |  |  | 0%
시그너스 (IIOT/ 설비예지보전) | 실시간 운전 모니터링용 통합 연동 플랫폼 개발 | 브레이딩 컨트롤러 운전 정보 데이터 단계별 기능 설계 | 5 | 8 | 5 | 14 | 100%
|  | 브레이딩 컨트로러 운전 정보 데이터 수집 모듈 설계 | 10 | 16 | 10 | 16 | 100%
|  | 운전 정보 데이터 수집 모듈 제작 | 28 | 25 | 28 | 32 | 98%
|  | IoT 센서 통합 모듈과 연계 | 28 | 25 | 28 | 32 | 95%
|  | IoT 센서 통합 모듈 Test | 45 | 4 | 45 | 4 | 100%
|  | 통합 연동 플랫폼 Test | 53 | 20 | 53 | 7 | 20%
| 품질불량 예측진단 및 공정 효율화 시스템 개발 | 브레이딩 예측 진단 요소 도출 및 유효한 센서 결정 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100%
|  | 센서데이터 수집/전송 모듈 설계 | 16 | 10 | 16 | 10 | 100%
|  | 데이터수집/저장 및 관리기능 | 53 | 4 | 53 | 7 | 55%
|  | 운전 및 장애 패턴을 기반으로 예측 모형 수립 (데이터 축적) | 28 | 34 | 28 | 34 | 70%
|  | 예지 보전 진단 시나리오 구현 | 53 | 17 | 53 | 7 | 20%
| TBM & CBM 종합예방정비 시스템 개발 | 변수 결정 | 53 | 9 | 53 | 7 | 15%
|  | DB 구성 | 53 | 12 | 53 | 7 | 15%
| 연계 통합 패키징 개발 | 브레이딩 설비 운전모니터링/예지보전 기술 통합 Test | 58 | 12 | 58 | 2 | 10%
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 24 | 4 | 24 | 4 | 100%
|  | 최종 완료 보고 | 75 | 4 |  |  | 0%
한국기술교육 대학교 (협동로봇 etc) | CPPS 설계 | 현황분석 및 사양도출 | 7 | 7 | 12 | 15 | 100%
|  | DB 설계 | 12 | 11 | 14 | 12 | 100%
| APS 설계 | 현황분석 및 사양도출 | 7 | 7 | 15 | 12 | 100%
|  | 알고리즘 설계 | 12 | 11 | 18 | 26 | 100%
| 반응기 노즐 자동화 장비 재 제작 | 작업사양 및 재 검토 | 44 | 7 | 44 | 13 | 100%
|  | 자동화 설계 | 51 | 11 | 51 | 7 | 100%
|  | 제작 및 Test | 60 | 11 | 55 | 14 | 100%
|  | 현장 최적화 | 68 | 7 | 61 | 13 | 20%
| 포장기 자동화 | 공정 작업분석 | 28 | 10 | 28 | 16 | 100%
|  | 자동화 공정 검토 | 44 | 7 | 44 | 7 | 100%
|  | 자동화 설계 | 51 | 15 | 51 | 12 | 100%
|  | 제작 및 Test | 60 | 15 | 62 | 12 | 90%
|  | 현장 최적화 | 71 | 6
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 24 | 3 |  |  | 0%
|  | 최종 완료 보고 | 77 | 3 |  |  | 0%
메타바이오메드 (인프라구축) | 인프라구축 | 통합APP(가상화) 및 서버구축(2차) | 5 | 5 | 5 | 5 | 100%
|  | 통합DBMS 및 서버구축(2차) | 23 | 4 | 49 | 8 | 100%
|  | 백업시스템 구축(2차) | 62 | 4 | 49 | 8 | 100%
|  | LAN 및 광스위치 구축(1차) | 58 | 8 | 49 | 8 | 100%
|  | MES 디바이스용 기기 구매(2차) (무선AP+타블렛PC+라벨프린터기) | 36 | 8 | 50 | 11 | 99%
|  | 관제용 시스템 구축 | 62 | 9 | 53 | 4 | 100%
|  | 협동로봇제작 (한기대과제 참조) | 44 |  | 55 | 14 | 100%
|  | 포장자동설비제작(한기대과제 참조) | 44 |  | 62 | 12 | 90%
|  | 본사 4층 레이아웃 변경 공사 | 49 | 8 | 54 | 3 | 100%
|  | 데모공장홍보용 서버구축 | 53 | 5 | 55 | 6 | 50%
| 대표공장견학 프로그램 | 프로그램기획 | 40 | 20 | 59 | 16 | 60%
|  | 강당 구축(1월) | 23 | 9 | 23 | 9 | 100%
|  | 부속설비구축(견학로/현장모니터등) | 49 | 8 | 59 | 16 | 90%
|  | 시범견학실시(1회, 9~10월)-> 12월 | 66 | 9 | 75 |  | 0%
| 현장실습 계획 | 프로그램기획 | 40 | 5 |  |  | 0%
|  | 실습공정구축 및 강사교육 | 42 | 15 |  |  | 0%
|  | 현장실습실시 2회 (1월ERP, 7월WMS, 4주) | 27 | 4 | 27 | 4 | 100%
|  |  | 53 | 8 | 56 | 5 | 100%
| 완료보고 | 1차 완료 보고 | 24 | 4 | 24 | 8 | 100%
|  | 최종 완료 보고 | 75 | 4 |  |  | 0%
Note on F3: 세부활동 실제 시작주을 입력합니다.
Note on G3: 세부활동 실제 기간을 입력합니다.
Note on H3: 실제기간동안 완료율을 입력합니다.

## 20201125(삼미)
DDS 진행 현황
~11월 3주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 완료
B. 문서 관리 메뉴 개발 완료
C. 템플릿 기반 문서 생성 모듈 개발 완료
D. 작업자 모드 UI 개발 완료
E. 작업자 모드 문서 뷰어 모듈 개발 완료
F. 첨부 파일 등록 및 서버 저장 관련 모듈 개발 완료
G. 사용 권한 구분 및 접근 제한 모듈 개발 완료
H. 관리자 모드 설정 UI 개발 완료
I. 시스템 사용 기록(Log) 모듈 개발 완료 및 적용 중
J. 사용자 계정 동기화(ERP) 인터페이스 개발 완료
l 상기 완료 항목은 모두 데이터 인터페이스 부분이 제외된 상태
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. POP측과 데이터 인터페이스 협의 1차
B. POP(MES) 인터페이스 용 데이터 수집 및 분석 중
C. 인터페이스용 DB 설계 진행 중
i. 설계 완료 후 전산팀 및 POP측에 전달/협의 예정
3. Test
A. 개발 완료된 DDS 관리자 어플리케이션 설치
B. 개발 완료된 DDS 터미널 어플리케이션 설치(태블릿, 키오스크 각 1ea)
C. 데이터 인터페이스를 제외한 부분에 대한 DDS 전체 테스트 진행 중
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 시스템 사용 기록 적용 완료
B. 테스트 진행 중 발견된 오류 수정
C. 데이터 인터페이스 부분 개발
2. Back-End 개발
A. 설계된 인터페이스 DB 기준 기 개발된 부분 수정
B. 샘플 데이터 입력 및 테스트
C. 실 데이터 인터페이스 및 테스트

## 20201125(한기대)
◆ 노즐 교체 자동화 장비
- 현장 피드백에 따른 수정 설계안 및 발생 비용 공유
- 수정 방향 및 비용 처리 관련 사항 확정 후 F/W, S/W 수정은 현재 진행 중
- 하드웨어 관련 수정 사항은 봉합사 포장 관련 장비 입고 후 일괄적으로 진행될 예정
◆ 글러브 박스 포장 자동화
- 기구 및 전장 조립 완료
- 장비 I/O check 및 F/W, S/W set up 완료
- 각 모듈 및 전체 장비 공정 테스트 진행
- 11/13 장비 관련 현장 실사 완료(메타바이오메드 입회)
◆ 이슈사항
- 포장 자동화 장비 현장 실사 시 언급된 개선 사항 적용을 위한 추가 설계 및 테스트 진행 중

## 20201021(삼미)
DDS 진행 현황
~10월 3주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 완료
B. 문서 관리 메뉴 개발 완료
C. 템플릿 기반 문서 생성 모듈 개발 완료
D. 작업자 모드 UI 개발 중
E. 작업자 모드 문서 뷰어 모듈 개발 중
F. 첨부 파일 등록 및 서버 저장 관련 모듈 개발 중
G. 사용 권한 구분 및 접근 제한 모듈 개발 완료
H. 1차 테스트 결과 및 요구사항 반영
l 상기 항목은 모두 데이터 인터페이스 부분이 제외된 상태
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. 기본 데이터 인터페이스 DB 관련 정보 확인(전산팀)
3. Test
A. 2차 테스트(문서 생성 및 편집)용 소프트웨어 설치
B. 2차 테스트 소프트웨어 일부 오류 수정 및 재설치
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 관리자 모드 설정 UI 개발
B. 작업자 모드 UI 개발
C. DDS 사용 내역 기록용 모듈 개발
D. 첨부 파일 등록 및 서버 저장 등 관련 기능 개발
E. 데이터 인터페이스 부분 개발
i. 사용자 정보 동기화
2. 데이터 인터페이스
A. POP측과 데이터 인터페이스 협의

## 20201021(한기대)
한국기술교육대학교
(협동로봇 etc)
- 10/7 현장 피드백 확보
- 피드백 기반 현장 최적화 및 설계 수정 시작
- 추가 부품 제작/수정 가공 작업 후 적용은 11월 봉합사 포장 자동화 장비 입고 이후 진행
- 기존 제작 사양 항목에 포함되지 않는 사항 구현 시(예: 노즐 3종 보관 트레이 추가)수정 및 부품 제작 관련 추가 비용 발생 가능
봉합사 포장 자동화 장비
- 기구/전장 조립 완료
- 현재 Firmware 작업 진행 중

## 20200923(삼미)
DDS 진행 현황
~9월 1주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 완료
B. 문서 관리 메뉴 개발 완료
C. 템플릿 기반 문서 생성 모듈 개발 완료
D. 작업자 모드 UI 개발 중
E. 작업자 모드 문서 뷰어 모듈 개발 중
l 상기 항목은 모두 데이터 인터페이스 부분이 제외된 상태임
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. 데이터 인터페이스 없이 DDS 단독으로 문서 생성 및 편집 가능한 처리 방식 적용
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 관리자 모드 설정 UI 개발
B. 작업자 모드 UI 개발
C. 첨부 파일 등록 및 서버 저장 등 관련 기능 개발
D. 데이터 인터페이스 부분 개발
2. 데이터 I/F 관련 사항 진행
A. 업무 프로세스 분석
B. DB 설계
C. 화면 설계
이슈 사항
1. Front-End 관련
A. DDS 단독 동작이 가능한 방식으로 변경 관련하여 개발 기간 연장
B. 첨부 파일 저장 방식 확정 및 관련 정보 필요
C. 1차 단위테스트(템플릿, 속성 등) 관련 추가 요구사항 개발 협의(내용 및 일정)
2. 데이터 I/F 관련
A. DDS 동작 방식(단독, 인터페이스) 협의
B. 상기 항목 관련 DDS 단독 동작, 인터페이스 방식을 모두 적용할 경우 발생하는 추가 개발 관련 협의 (스펙 및 일정)
3. 통합테스트
A. 1, 2항과 관련하여 통합 테스트 일부(문서 작성 및 편집)를 단위테스트로 변경

## 20200821(삼미)
DDS 진행 현황
~8월 1주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 마무리 중
B. 사용자 관리 메뉴 개발 완료
C. 제품 관리 메뉴 개발 완료
D. 속성 관리 메뉴 개발 완료
E. 템플릿/레이아웃 – 사용자/제품/속성 연동 개발 완료
F. 템플릿/레이아웃 테스트 버전 설치 완료
G. 문서 관리 메뉴 개발
H. 템플릿 기반 문서 생성 모듈 개발
I. 작업자 모드 UI 개발
J. 작업자 모드 문서 뷰어 모듈 개발
l 상기 항목은 모두 데이터 인터페이스 부분이 제외된 상태임
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. POP(시그너스) 측과 데이터 인터페이스 방식 협의 진행 중
B. 인터페이스 관련 부분을 제외한 개발 우선 진행
C. 데이터 인터페이스 관련 협의가 완료된 시점에서 기 개발된 부분에 인터페이스 적용 및 수정
3. 1차 테스트
A. 사용자, 제품, 속성 관리 메뉴 기능 테스트 진행 중
B. 템플릿/레이아웃 관련 기능 테스트 진행 중
l 상기 사항 모두 DDS 독자적으로 데이터를 생성하는 환경을 기준으로 개발 중
l 데이터 인터페이스 관련 사항은 POP측과 협의 후 진행 예정
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 문서 관리 메뉴 개발
B. 템플릿 기반 문서 생성 모듈 개발
C. 작업자 모드 UI 개발
D. 작업자 모드 문서 뷰어 모듈 개발
E. 데이터 인터페이스 부분 개발
2. 데이터 I/F 관련 사항 진행
A. 업무 프로세스 분석 완료
B. DB 설계 완료
C. 화면 설계 완료
이슈 사항
1. 데이터 인터페이스 관련
A. 데이터 인터페이스 관련 내용 전달 및 협의가 예상보다 늦어져 관련 부분 개발 완료 시점이 10월 중순으로 예상됨
B. 상기 사항과 관련하여 자체적으로 데이터 및 부가 기능 개발로 개발 분량 증가
C. 통합테스트 전까지 해당 부분 개발 완료를 목표로 개발 진행

## 20200721(삼미)
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책
DDS 진행 현황 및 이슈 사항(삼미정보시스템)
~7월 3주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 진행 중
B. 사용자 관리 메뉴 개발 진행 중
C. 제품 관리 메뉴 개발 진행 중
D. 속성 관리 메뉴 개발 진행 중
E. 템플릿/레이아웃 – 사용자/제품/속성 연동 개발 진행중
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. POP(시그너스) 측과 데이터 인터페이스 방식 협의 진행 중
i. 시그너스에서 확인한 프로세스 및 현장 업무 기반으로 인터페이스 프로세스 협의(예정)
B. 개발 일정 및 1차 템플릿/레이아웃 부분 테스트를 위한 조정
i. 7월 인터페이스를 제외한 부분에 대해 개발 집중
ii. 데이터 인터페이스 부분은 템플릿/레이아웃 테스트 진행 이후로 일정 조정
POP 측 업무가 일정 부분 진행된 이후 협의하는 것이 보다 효율적일 것으로 판단됨
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 전자 문서 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발
B. 사용자, 제품, 속성 <> 템플릿 연동 부분 개발
C. 템플릿/레이아웃 테스트 버전 준비
2. 데이터 I/F 관련 사항 진행
A. 업무 프로세스 분석 완료
B. DB 설계 완료
C. 화면 설계 완료

## 20200623(삼미)
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책
DDS 진행 현황 및 이슈 사항(삼미정보시스템)
~6월 3주차 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 진행 중
B. 사용자 관리 메뉴 개발 진행 중
2. Back-End 개발 (데이터 인터페이스 관련)
A. POP(시그너스) 측과 데이터 인터페이스 방식 협의 진행 중
i. 인터페이스 방식, 데이터 종류 확인
ii. 시그너스에서 확인한 프로세스 및 현장 업무 기반으로 인터페이스 프로세스 협의
- 관련하여 다음주 현업TFT를 통해 확인(미팅) 필요
이후 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 전자 문서 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발
2. 데이터 I/F 관련 사항 진행
A. 업무 프로세스 분석 완료
B. DB 설계 완료
C. 화면 설계 완료
이슈사항
1. 제품(품목) 정보
DDS에 필요한 사업부-제품, 제품-규격 연결 정보 부재
2. 사용자(계정) 정보
데이터 인터페이스 방안 협의 필요(전산팀)
패스워드 및 계정 활성화 관련 추가 기능 필요
3. 데이터 인터페이스 협의 과정에서 확인된 POP/DDS 별 입력사항 구분 등
* 해당 사항은 현업TFT 확인 및 추가 협의가 필요하므로 월례회의 이후 재 공유 예정

## 20200527(삼미_한기대)
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책
DDS 진행 현황 및 이슈 사항(삼미정보시스템)
~5월 진행 상황
1. Front-End 개발
A. 전자 문서의 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발 진행 중
2. 데이터 인터페이스와 관련된 부분은 모두 일정 연기 및 미완료 상태로 지연 중
DDS 자체적으로 해결 가능한 부분은 완료. 5월 중 협의 완료 예정
A. 업무 프로세스 분석(90%)
B. DB 설계/개발((80%)
C. 화면 설계(80%)
3. 미확정 사항으로 인한 지연 발생. 확정 후 기존 설계 또는 업무 프로세스 등 수정 필요 (개발 지연이 발생하지 않는 범위에서)
A. 하기 이슈사항 관련
6월 진행 계획
1. Front-End 개발
A. 전자 문서 레이아웃, 템플릿 관련 메인 모듈 개발
2. 데이터 I/F 관련 사항 진행
A. 업무 프로세스 분석 완료
B. DB 설계 완료/DB 개발 착수
C. 화면 설계 완료
이슈사항
1. 새로운 Lot No. 체계를 종이 문서에 적용 테스트 (현업TFT)
실사용 측과 협의하여 메타바이오메드 적용안 확정 후 기 설계된 부분 활용 여부 검토
2. 데이터 I/F 관련 사항 협의 (5월 27일 오전, 전산팀/시그너스/삼미정보시스템)
단말 장치 스펙 및 활용안 협의 및 확정 (5월 27일 1시, 현업TFT/전산팀/삼미정보시스템)
협동로봇 및 자동화(한국기술교육대학교)
노즐 자동화
노즐 자동화 1차 제작품은 4월말까지 테스트 진행 완료된 상태
노즐 자동화 장비 신규 제작 필요(2차 제작)
작업 사양 재검토에는 재료비 추가 확보 여부에 따른 장치 컨셉 선정, 제작 업체 선정까지 포함된 기간
노즐 자동화 장치는 최대 11월까지 현장 최적화를 포함한 모든 작업 완료(12월에는 글러브 박스 자동화 장비에 역량 집중)
글러브 박스 자동화
자동화 공정 검토 단계 업체선정 및 실제로 장비에 구현할 공정을 비용/기간/Feasibility를 기반으로 검토 필요
노즐 자동화 장치 제작 병행 및 글러브 박스 장비 제작의 난이도를 고려하여 제작 및 Test와 자동화 설계의 Overlap을 길게 설정
1차 제작 장비가 바로 현장투입이 되는 것을 고려하여 현장 최적화 기간 추가 필요 가능성 있음
현재 노즐 자동화 및 글러브 박스 장비에 대한 업체 미팅과 컨셉 설계, 기타 과제 진행을 위한 제반 사항들을 지속적으로 검토/개선 하고 있음

## SF plan_20200527
참여기관 | 과제명 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
비젠트로 | ERP대개체 | 현황분석/설계 |  |  | ERP구축 |  |  |  | 본가동 및 안정화
시그너스 | IOT/설비예지보전 |  | 설계 |  |  |  |  | 개발 | [6 empty] | 시험/안정화
| POP | [6 empty] | 계획/분석/설계 |  |  | 기능개발 |  |  |  |  | 단위/통합/연동시험
Studio 3S | WMS |  | 서버구축 |  |  |  | 인터페이스설계/개발 |  |  |  |  | 시험/안정화
| 이동로봇 |  |  |  | 1차주행시험 |  |  | 설계/개발/2차주행시험 | [8 empty] | 시험/안정화
유림정보 | QMS/SPC |  |  |  |  | 분석 | 구축
삼미정보 | 문서디지털 |  | 분석/설계 |  |  |  |  | 개발/HW설치 | [7 empty] | 시험/안정화
한기대 | 협동로봇 | [10 empty] | 분석/설계 |  |  |  | 제작
| 포장기자동화 | [5 empty] | 분석/설계 | [9 empty] | 제작/안정화
| APS설계 |  | 분석/설계
| CPPS설계 |  | 분석/설계
메타 | 인프라구축 |  | 통합서버구축 |  |  |  | LAN/광스위치 |  |  | 입출력장치 | [5 empty] | 백업/관제시스템
| 공장견학 | [9 empty] | 기획 및 설비구축
| 현장실습계획 | [9 empty] | 기획 및 설비구축

## 20200423(한기대)
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책 |  | 20200423
한국기술교육대학교
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책
1. APS 설계(알고리즘 설계)
변동 사유 | - APS 부분은 현재 시물레이션 및 구현중이므로 완료된 것 진행하는 것으로 하는 것이 적절하다고 봄.
추후 진행 계획 | - 따라서 이부분은 추후 구현된 부분을 정리하여 보고서에 추가 할 예정임
2. 반응기 노즐 자동화 (제작 및 TEST)
변동 사유 | - 초기 설계 착오로 현재 구현된 부분이 실사용이 어렵다고 판단되어 재 설계, 제작을 검토하고 있음 - 따라서 추가 자체 예산 확보가 5월 말에 결정되면 재설계를 시작할 수 있기에 5월 말까지 기존 시스템 재 검토로 진행
추후 진행 계획 | - 1안) 재설계 하는 경우 현장조건을 재검토하여 실질 사용이 가능하도록 사양 도출 및 제작 예정 '- 2안) 예산 확보가 어려운 경우 현재 구축된 장비를 수정 보완 예정
3. 포장기 자동화 (자동화 설계)
변동 사유 | - 제작 업체 변정으로 자동화 설계 부분이 늦어지고 있음. '- 제작 가능한 기업을 발굴하고 있음.
추후 진행 계획 | - 제작가능 기업을 발굴하고 충분히 설계안을 검토하고 시뮬레이션 예정

## 20200410(한기대_시그너스)
Master Plan 일정 변경 원인 및 대책
한국기술교육대학교
1. APS 설계(알고리즘 설계)
변동 사유 | - 코로나 19로 인한 회의 및 업무 진행 미비
추후 진행 계획 | - 조정된 일정에 맞춰 업무 진행 예정
2. 반응기 노즐 자동화 (제작 및 TEST)
변동 사유 | -노즐 위치 추정 및 체결 볼트 위치 제어를 위한 비전 시스템 최적화 진행에 기존 예상보다 많은 시간 소요. -정확한 Edge dectection을 위한 조명의 광량 조절 관련 Trouble shooting 진행 중
추후 진행 계획 | -위치 마킹 혹은 QR 코드 활용 가능 여부 확인 및 현재 상황에서 납기를 최소화 할 수 있는 방향으로 설계 진행
시그너스 |  | 2020.04.14.
POP 개발 일정 현황
[지연 사유]
- 분석 /설계 : 현행 업무 및 개발 업무 파악 및 기능 정의 Gap 분석에 따른 지연
[대응 방안]
- 분석/설계가 필요없는 개발 환경 구성 및 샘플 페이지 개발을 선행 함으로써 상호 보완 진행
IIOT 개발 일정 현황
[변동 사유] : 자체 검토 결과 3개월 이내 개발 완료가 가능하며
운전 정보 데이터 수집 모듈 테스트 연계하여 개발 진행시 효율적으로 판단하여 일정 변경,
- 예지 보전 진단 시나리오 구현 : 4월 -> 7월
- 변수 결정 : 4월 -> 7월
===============
담당자 변경건은 김두환책임이 PM 역할을 수행할 예정입니다.